**Система взаимодействия базовых площадок и**

**государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»**

(учебный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Мероприятие** | **Цель** | **Место проведения** | **Участники** | **Примечание** |
| сентябрь | Областная педагогическая *Конференция* с участием базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» «Актуальные вопросы развития образовательной организации в условиях реализации инновационного образовательного проекта» | координация совместной работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и образовательных организаций – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» с учетом приоритетной федеральной и региональной политики в области образования | г. Екатеринбург, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  пр. Ленина, 1  (очно)  или дистанционно | руководители, зам. руководителей, методисты, ПДО, др. специалисты и кураторы образовательных организаций – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Ежегодно  Обязательно для всех БП   Заявки на выступление от руководителей и методистов |
| До 1 октября | 1. *План* реализации проекта *перспективный* (на 5 лет, поэтапно, первично) 2. *План* реализации проекта *на уч. год* | Концентрация на основных задачах периода для эффективности достижения цели проекта и определение методов, форм и мероприятий, необходимых для решения поставленных задач | На электронную почту grigoryeva@irc66.ru | Все БП | По форме    Согласовать с куратором |
| До 1 октября | *Мониторинг* |  |  |  | За учебный год |
| ноябрь (№1) | *Семинар – совещание*  «Из опыта методической и образовательной деятельности базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по реализации инновационных образовательных проектов» | обмен опытом методической и образовательной деятельности с целью повышения качества реализации и внедренческой перспективы развития инновационных проектов образовательных организаций - базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». | on-line | руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги, иные специалисты и кураторы базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». | Практика!    Заявки на выступление от методистов и ПДО |
| До 15 февраля | *Отчет* по реализации проекта *за полугодие* | Самоконтроль, координация и коррекция деятельности по реализации проекта | На электронную почту grigoryeva@irc66.ru | Все БП | По форме  Согласовать с куратором |
| До 1 апреля | Анализ использования оборудования | Сведения об использовании и сохранности оборудования, переданного в безвозмездное пользование базовым площадкам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | На электронную почту [petrovaa@irc66.ru](mailto:petrovaa@irc66.ru) | Для БП кроме «Педагогическая инноватика» | По форме |
| апрель (№2) | *Семинар – совещание*  «Из опыта методической и образовательной деятельности БПГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по реализации инновационных образовательных проектов» | обмен опытом методической и образовательной деятельности с целью повышения качества реализации и внедренческой перспективы развития инновационных проектов образовательных организаций – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». | On-line | руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги, иные специалисты и кураторы базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». | Практика!    Заявки на выступление от методистов и ПДО |
| Май-июнь | *Форум-квест «Мир вокруг меня. Славим города Среднего Урала»* | Самостоятельное исследование обучающимися особенностей истории и культуры Урала | I этап – заочно  II этап – on-line | I этап – обучающиеся БП из городов-юбиляров  II этап – команды из ОО др. МО | Два этапа  II этап – лагерь дневного пребывания |
| До 1 июня | *Мониторинг деятельности педагога* | Анализ деятельности педагога в рамках реализации проекта образовательной организации - базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | На электронную почту [petrovaa@irc66.ru](mailto:petrovaa@irc66.ru) | Все БП | По форме |
| До 15 июня | *Аналитический Отчет* по реализации проекта *за год (нарастающим итогом)* | Самоанализ, координация и коррекция деятельности относительно основной цели проекта | На электронную почту grigoryeva@irc66.ru | Все БП | По форме  Согласовать с куратором |
| С 1 июля | Областной конкурс инновационных педагогических проектов | Выявление и внедрение педагогических инноваций | I этап – заочно  II этап – очно | Специалисты образовательных организаций СО | Командное участие в реализации |
| До 1 октября | *Мониторинг*  реализации проекта | Количественные показатели эффективности и качества проекта | На электронную почту grigoryeva@irc66.ru | Все БП | За *прошедший* учебный год (1.09-31.08) По форме |
| Ежемесячно | *Оn-line - совещание* | Планирование совместной деятельности ДМ и БП на месяц | on-line | Все БП,  кураторы БП | Обязательно для всех БП |
| В течение учебного года | *Семинар – презентация* | Демонстрация навыков и компетенций, полученных обучающимися БП в рамках проекта | На территории БП | Все БП,  кураторы БП | По плану БП Только дети!  1 раз - обязательно |
| В течение учебного года | *Выставка* работ в рамках проектов  БП ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Демонстрация творческих работ обучающихся БП | Заочно | Все БП | Конкурс-выставка |
| 15 ноября – 15 апреля | *Сборник* образовательных инновационных практик | Трансляция методического, педагогического и руководящего опыта в рамках проекта | Издательский отдел ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» | Все БП | Антиплагиат! |
| В течение года | Раздел «Центр инновационного и гуманитарного образования» на сайте [www.dm-centre.ru](http://www.dm-centre.ru/)  (подразделы «События» и «Календарь мероприятий») | Информирование о новостях, значимых мероприятиях или их итогах, произошедших на БП, включая успешные выступления обучающихся БП на конкурсных мероприятиях по тематикам проектов | сайт [www.dm-centre.ru](http://www.dm-centre.ru/) | Все БП | Высылать регулярно! |
| В течение года | Раздел «Инновационная деятельность» на сайте ОО-БП | Открытость информации о деятельности организации по реализации инновационного проекта в статусе БП | Раздел «Инновационная деятельность» на сайте ОО-БП | Все БП | 1. Свидетельство 2. Программы Новости в рамках проекта |
| Апрель-июль | Инвентаризация оборудования | Контроль сохранности и использования оборудования | На территории БП | Все БП кроме «Пед. нноватика» | По отдельному графику  Ремонт за счет БП  Не выбрасывать! |